## 작업명세구조-220905(양식)
[1조] 안숨은 그림찾기 프로젝트 - 작업명세서구조(WBS)
Stage | Step-1 | Step-2 | Step-3 | Step-4 | 수행내용(Task) | 수행기간 |  | 작업자 | 산출물 | 8M |  |  |  |  | 9M |  |  |  |  | 10M
[6 empty] | 시작일 | 종료일 |  |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W
| 상세 내용 |  |  |  |  | 22.08.30 | 22.10.17 | 안성현(PM), 김동주, 이정빈. 이한빈, 허아현 | PPT, Flask, 코드, 모델
프로젝트 기획 | 주제선정 | 문제점 분석 | 최종 산출물 도출 |  | - 브레인스토밍 - 프로젝트 계획서 작성 | 22.08.30 | 22.09.08 | 안성현(PM), 김동주, 이정빈. 이한빈, 허아현 | 프로젝트 계획서(1조)_0905수정 | bar: 8M 5W to 9M 2W
|  | 멘토링 |  |  | - 델파이기법(데이터에듀 멘토) - 프로젝트 일정 및 계획 수립 | bar: 9M 1W to 9M 2W
| 기술조사 |  |  |  | - 딥러닝, 오픈소스 모델 스터디 | bar: 9M 1W to 9M 2W
분석 | 자료조사 |  |  |  | - 모델 학습에 필요한 데이터 수집 및 전처리 | 22.09.14 | 22.09.24 | 안성현(PM), 김동주, 이정빈. 이한빈, 허아현 | bar: 9M 2W to 9M 3W
| 데이터준비 및 탐색 | 수집 데이터 정의 | bar: 9M 3W to 9M 4W
| 데이터 전처리 | [7 empty] | 커스텀 데이터 | bar: 9M 3W to 9M 4W
구현 | UI 설계 |  |  |  | - 구조 설계 | 22.09.19 | 22.10.14 | 안성현(PM), 김동주, 이정빈. 이한빈, 허아현 | bar: 9M 3W
| 딥러닝 모델 학습 | 딥러닝 모델 검증 | 딥러닝 모델 테스트 |  | - 22.09.24 중간점검 전까지 모델 테스트 및 PPT 작성 |  |  |  | 모델별 소스코드 | bar: 9M 3W to 9M 5W
| 디자인 개발 |  |  |  | - Django를 이용한 웹 화면 설계 |  |  |  | Flask 프로젝트 | bar: 9M 3W to 10M 1W
| 데이터 분석 모델링 | 데이터 EDA |  |  | - | bar: 9M 3W to 10M 2W
|  | 데이터 모델 구현 |  |  | - 영상 내 텍스트 데이터 모델 구현 | bar: 9M 3W to 10M 2W
|  | 모델링 결과 |  |  | - 특정 단어에 대한 빈도수에 따른 결과 분석 | bar: 9M 3W to 10M 2W
테스트 | 테스트 |  |  |  | - 산출물 테스트 | 22.10.04 | 22.10.17 | 안성현(PM), 김동주, 이정빈. 이한빈, 허아현 | 피드백 | bar: 10M 1W to 10M 4W
PPT 발표준비 및 마무리 | PPT 작성, 프로젝트 최종 보고서 작성 |  |  |  |  | 22.09.19 | 22.10.17 | 안성현(PM), 김동주, 이정빈. 이한빈, 허아현 | PPT | bar: 10M 3W to 10M 4W
발표 | [6 empty] | 22.10.17 | 안성현(PM), 김동주, 이정빈. 이한빈, 허아현 | bar: 10M 4W